MAISON DENUDE

Đề Xuất Hợp Tác

Cập nhật sau buổi họp 2/6 Chữ màu nâu là thông tin mới hoặc đã thay đổi so với phiên bản trước. Bao gồm: phạm vi website, chiến lược từ khoá 3 phân khúc, KOL shortlist, phân tích thị trường Việt Nam (travel shopper & cộng đồng gốc Hoa), timeline 7 tuần với ngày cụ thể, chi phí và bước tiếp theo.

| ĐƠN VỊ THỰC HIỆN Maddy · Thiệu (Matthew) | THỜI GIAN 7 tuần · 2/6 – 19/7/2026 |
| --- | --- |

NỘI DUNG

Mục lục

| 01 | Bức tranh hiện tại | Vị thế, vấn đề cốt lõi và định hướng giải pháp |
| --- | --- | --- |
| 02 | Phạm vi công việc | SEO · Website · Market Analytics · Foreign Market · Playbook |
| 03 | Timeline & Lịch làm việc | Kế hoạch 7 tuần, phân công và roadmap tháng 6–7 |
| 04 | Sản phẩm bàn giao | Đầu ra cụ thể của từng thành viên |
| 05 | KPIs | Chỉ số đánh giá bàn giao |
| 06 | Yêu cầu từ Maison Denude | Tài nguyên và quyền truy cập cần cung cấp |
| 07 | Chi phí | Cấu trúc phí Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 |
| 08 | Cách làm việc | Quy trình họp và bàn giao |
| 09 | Ngoài phạm vi | Những gì không thuộc hợp đồng này |
| 10 | Kết quả kỳ vọng | Hành trình khách hàng trước và sau khi triển khai |
| 11 | Bước tiếp theo | Xác nhận dịch vụ, ký hợp đồng và bắt đầu |

PHẦN 01

Bức tranh hiện tại

Maison Denude đã tạo dựng được chỗ đứng thực sự trong phân khúc thời trang cao cấp tại Việt Nam — được lựa chọn bởi Chi Pu (Vạn Xuân Awards), Băng Di (WeChoice), Văn Mai Hương (MV Vùng Xám), Chau Bui, và xuất hiện trên L'Officiel Vietnam, ELLE Vietnam, Marie Claire. Đây là nền tảng truyền thông tự nhiên mà nhiều thương hiệu phải mất nhiều năm mới xây dựng được.

Vấn đề cốt lõi: Toàn bộ sức mạnh đó đang tồn tại ngoài tầm kiểm soát của thương hiệu. Chưa có hạ tầng dữ liệu để đo lường, chưa có nội dung SEO để giữ chân người tìm kiếm, và chưa có hiểu biết hệ thống về thị trường nào ở nước ngoài thực sự sẵn sàng cho Maison Denude.

Thiệu xây dựng hạ tầng số, SEO và website chính thức để Maison Denude có dữ liệu thực, hiện diện có kiểm soát trên Google, và điểm đến chuyển đổi trực tiếp. Song song, Maddy phân tích thị trường quốc tế, xác định 3 thị trường phù hợp nhất và cung cấp danh sách KOL được lọc kỹ cho từng thị trường. Toàn bộ kết quả được tổng hợp thành một Digital Marketing Playbook với lộ trình hành động cụ thể.

PHẦN 02

Phạm vi công việc

2.1  SEO & Hạ tầng số — Thiệu

Thiết lập hệ thống theo dõi

| Công cụ | Ý nghĩa thực tế |
| --- | --- |
| Google Analytics 4 | Biết ai đang ghé website — từ nước nào, xem trang nào, ở lại bao lâu, đặt lịch hay không |
| Google Search Console | Biết website đang xếp hạng từ khoá nào trên Google, và cần cải thiện ở đâu |
| Google Business Profile | Maison Denude xuất hiện đúng và đẹp khi khách tìm trên Google Maps và Google Search |
| Google Tag Manager | Hạ tầng kỹ thuật nền — kết nối toàn bộ các công cụ và đo lường chính xác từng hành động của khách |

Xây dựng backlink

Maison Denude đã được nhắc đến trên L'Officiel, ELLE, Marie Claire, Miss Universe Vietnam nhưng những đề cập này chưa được liên kết về website. Thiệu kết nối các đề cập đó thành liên kết dẫn về website chính thức, đồng thời xây dựng thêm từ các nguồn uy tín trong ngành.

Xác nhận thực thể

Đảm bảo mọi nơi trên internet đề cập đến Maison Denude đều dẫn về đúng website — Facebook, Instagram, các bài báo cũ, trang thời trang, đơn vị tổ chức sự kiện.

Chiến lược từ khoá — 3 phân khúc

| Phân khúc | Từ khoá mục tiêu |
| --- | --- |
| Áo dài truyền thống | bespoke ao dai · ao dai saigon · heritage ao dai |
| Bridal / Cô dâu | bridal ao dai · wedding dress vietnam · bespoke wedding saigon |
| Designer / Occasion Wear | evening wear saigon · evening dress ho chi minh · artisanal bespoke fashion · occasional wear vietnam · asian inspired dress |

Bài viết SEO

Nội dung do Maison Denude cung cấp — Thiệu tiếp nhận, cấu trúc đúng chuẩn SEO và đăng tải. Giọng văn và bản sắc thương hiệu hoàn toàn giữ nguyên.

2.2  Website — Thiệu

Xây dựng website chính thức từ đầu — chuẩn thương hiệu cao cấp, tối ưu để Google tìm thấy và chuyển đổi khách ghé thăm thành lịch hẹn thực.

Tốc độ tải nhanh trên mọi thiết bị và mọi quốc gia

Cấu trúc kỹ thuật tối ưu để Google đọc và xếp hạng đúng cách

Bảo mật và ổn định 24/7

Domain thuộc sở hữu hoàn toàn của Maison Denude

Các trang trong website

| Trang | Mục đích |
| --- | --- |
| Trang chủ | Giới thiệu thương hiệu, trưng bày thiết kế, dẫn dắt khách đến đặt lịch |
| Blog | Nội dung SEO — thu hút khách tìm kiếm trên Google, xây dựng uy tín thương hiệu |
| Trang đặt lịch | Form tư vấn trực tiếp — khách điền, team nhận ngay |
| Popup đặt lịch | Xuất hiện tự động sau 30 giây trên mọi trang |

Quy trình đặt lịch

Khách điền form → Team nhận thông báo ngay lập tức qua email → Sales manager liên lạc qua Zalo/WhatsApp để xác nhận. Không cần chờ reply inbox.

Tính năng thêm (tuỳ chọn)

| Add-on | Lợi ích | Phí bổ sung |
| --- | --- | --- |
| A — Lịch tự động | Sự kiện tự động xuất hiện trong Google Calendar của sales manager khi có booking mới | +500.000 VNĐ |
| B — Wishlist | Khách lưu các bộ quan tâm khi xem; khi đặt lịch team thấy ngay — tư vấn đúng trọng tâm hơn | +1.000.000 VNĐ |

2.3  Global Market Analytics — Maddy

Rà soát các thị trường có nhu cầu thực với thời trang bespoke và luxury design. Ứng viên: Dubai, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản.

| Trụ cột | Câu hỏi đặt ra |
| --- | --- |
| Value Fit | Định vị của Maison Denude có phù hợp với tệp khách hàng tại thị trường này không? |
| Market Share & White Space | Ai đang chiếm thị phần? Khoảng trống nào Maison Denude có thể vào? |
| Rào cản gia nhập | Quy định pháp lý, logistics, hay đặc thù văn hoá tiêu dùng nào cần lưu ý? |

Kết quả: danh sách thị trường được xếp hạng → thống nhất cùng Maison Denude để chốt 3 thị trường trọng điểm.

Nghiên cứu chuyên sâu — 3 thị trường trọng điểm

| Thành phần | Nội dung |
| --- | --- |
| Quy mô & phân khúc | Ai mua, ở mức giá nào, qua kênh nào |
| Đối thủ & khoảng trống | Ai đang hoạt động ở đó, Maison Denude có thể chen chân ở đâu |
| SWOT | Điểm mạnh và điểm yếu khi vào thị trường đó |
| BCG Framework | Vị trí chiến lược của thương hiệu tại từng thị trường |
| Kênh & insight nội dung | Kênh phù hợp, loại nội dung hiệu quả, cấu hình targeting quảng cáo |

2.4  Foreign Market in Vietnam Analysis — Maddy

Phân tích 3 nhóm khách quốc tế có thể tiếp cận ngay tại hoặc từ Việt Nam — mang tâm lý và kỳ vọng của khách quốc tế nhưng tiếp cận được qua kênh trong nước.

Nhóm 1 — Expat sinh sống & làm việc tại Việt Nam

| Phân khúc | Người nước ngoài cư trú dài hạn tại TP.HCM và Hà Nội |
| --- | --- |
| Hành vi | Tìm thời trang bespoke cao cấp theo chuẩn quốc tế — ở đâu, qua kênh nào |
| Kênh tiếp cận | Expat community groups, sự kiện, quảng cáo geo-targeted |

Nhóm 2 — Khách quốc tế đến Việt Nam mua sắm

Khách nước ngoài ghé Việt Nam ngày càng nhiều và shopping thời trang khi du lịch đang tăng mạnh. Tâm lý mua sắm khi đi du lịch khác hoàn toàn: không chần chừ, tìm thứ unique, mua như souvenir cao cấp. Hai hành trình chính: (1) đặt từ nước ngoài trước → ghé showroom lấy khi đến; (2) đến Việt Nam rồi mới tìm kiếm tại chỗ.

| Phân khúc | Khách du lịch quốc tế có spending cao, đặc biệt tại TP.HCM |
| --- | --- |
| Kênh tiếp cận | SEO ("bespoke fashion saigon"), Google Maps, travel blogs, Instagram geo-tag |
| Cơ hội | Pre-trip booking funnel — khách tìm và đặt trước khi bay sang |

Nhóm 3 — Cộng đồng gốc Hoa tại Đông Nam Á

Cộng đồng người gốc Hoa tại Thái Lan, Indonesia, Philippines có appreciation sâu với trang phục truyền thống châu Á. Cultural alignment tự nhiên với sản phẩm Maison Denude — không cần educate về giá trị của trang phục heritage.

| Phân khúc | Người gốc Hoa tại TH/ID/PH, mặc sườn xám / trang phục truyền thống dịp lễ |
| --- | --- |
| Kênh tiếp cận | RedNote (小红书), Instagram — tiếp cận từ xa qua digital, không cần hiện diện vật lý |

2.5  Digital Marketing Playbook — Maddy

Playbook được tổng hợp trực tiếp từ kết quả SEO và Global Market Analytics — execution plan cụ thể cho 3 thị trường trọng điểm với 5 thành phần:

1. Chiến lược nội dung

Loại nội dung hiệu quả, định dạng phù hợp (video ngắn, editorial, hậu trường, quy trình bespoke), ngôn ngữ và giọng điệu từng vùng.

2. Chiến lược kênh

| Kênh | Thị trường |
| --- | --- |
| LinkedIn | Tất cả — tiếp cận nhà mua hàng, stylist, đơn vị tổ chức sự kiện quốc tế |
| RedNote (小红书) | Trung Quốc — nền tảng lifestyle & fashion hàng đầu |
| Instagram (targeted) | Dubai, Singapore, Hàn Quốc |
| KakaoTalk / Naver | Hàn Quốc — xác nhận trong giai đoạn nghiên cứu chuyên sâu |

3. Cấu hình quảng cáo & kích hoạt thị trường

Thông số targeting từ kết quả nghiên cứu. Chạy thử ngân sách nhỏ → đo tín hiệu → quyết định có mở rộng không.

4. KOL Shortlist — theo từng thị trường

Danh sách KOL được lọc kỹ cho từng thị trường sau khi 3 thị trường trọng điểm được chốt. Tiêu chí: chất lượng engagement, độ đều đặn nội dung, độ bền career, brand alignment với Maison Denude.

5. Giải pháp ứng dụng công nghệ

Tự động hoá quy trình tạo nội dung hàng loạt — deliver nhanh hơn với ít nguồn lực hơn. Triển khai ở Giai đoạn 2 nếu được xác nhận.

PHẦN 03

Timeline & Lịch làm việc

| Tuần | Ngày | Thiệu | Maddy | Maison Denude |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 2–7/6 | Keyword research; giao 10 blog brief; nhận design brief | Thu thập dữ liệu cũ; khởi động khảo sát rộng 5 thị trường | Email nhận booking · Tên miền · Design brief (Hậu) · Dữ liệu Dubai · Quyền truy cập IG/FB · Tài nguyên thương hiệu (lookbook, ảnh KOL, video) |
| T2 | 8–14/6 | Convert design → website (preview cuối tuần để Maison feedback) | Ra insight từ 5 thị trường tổng quát → 1st Progress Presentation → cùng Maison chốt 3 thị trường trọng điểm | 1st Progress Presentation: feedback website đầu tiên của Thiệu + xác nhận 3 thị trường + cung cấp tiêu chí chọn KOL |
| T3 | 15–21/6 | QA website; test luồng booking → email; tích hợp GTM | Nghiên cứu chuyên sâu 3 thị trường đã chốt | Gửi cuốn chiếu blog (viết theo brief Thiệu cấp ở T1) |
| T4 | 22–28/6 | Config GA4, Search Console, Google Business Profile; nhận blog content | Phác thảo Playbook + KOL shortlist | Tham dự Review (Thứ 7, 27/6) |
| T4–5 | Cuối T4–T5 | 1st version website hoàn chỉnh | 1st version Market Analysis + Playbook | Review toàn bộ lần 1 — duyệt web + market analysis + playbook → feedback để tối ưu T5–6–7 |
| T5 | 29/6–5/7 | Đăng blog; config SEO kỹ thuật; entity claiming; backlink; chỉnh sửa theo feedback | Hoàn thiện Playbook + giải pháp công nghệ theo feedback | Phản hồi chi tiết để team tối ưu |
| T6 | 6–12/7 | QC tracking & indexing; hoàn thiện website theo góp ý | Hoàn thiện Playbook; chuẩn bị handover | Xác nhận các điều chỉnh cuối |
| T7 | 13–19/7 | Website live ổn định; blog indexed; tài liệu bàn giao | Final review + handover Playbook | Tham dự buổi bàn giao (Thứ 7, 18/7) |

Lịch họp cố định: Thứ 7, 15:00 · 30 phút · mỗi tuần. Tuần 2 có 1st Progress Presentation thay cho họp thường.

PHẦN 04

Sản phẩm bàn giao

Thiệu

| # | Sản phẩm | Thời điểm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Keyword research + 10 blog brief | Giữa Tuần 1 |
| 2 | Website hoàn chỉnh — trang chủ, blog, đặt lịch | Preview cuối T2 · go-live T7 |
| 3 | Booking system — form → email thông báo ngay, đã kiểm thử end-to-end | Tuần 3 |
| 4 | Hệ thống tracking (GTM, GA4, Search Console, Business Profile) | Tuần 4 · kèm tài liệu hướng dẫn |
| 5 | Backlink đợt đầu + xác nhận thực thể | Tuần 5 |
| 6 | Bài viết SEO — đăng tải & tối ưu | Tuần 6 |
| 7 | Bản đồ từ khoá + xếp hạng cơ sở (3 phân khúc) | Tuần 7 |
| 8 | Tài liệu bàn giao website | Tuần 7 |

Maddy

| # | Sản phẩm | Thời điểm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Global Market Analytics — 3 thị trường trọng điểm | Tuần 5 |
| 2 | Foreign Market in Vietnam — Expat · Travel Shopper · Cộng đồng gốc Hoa ĐNA | Tuần 5 |
| 3 | Digital Marketing Playbook — 3 thị trường (5 thành phần, gồm KOL shortlist) | Tuần 6 |
| 4 | Handover chuyển giao Playbook | Tuần 7 · 1 buổi walkthrough |

PHẦN 05

KPIs — Chỉ số đánh giá

Thiệu

| Chỉ số | Mục tiêu |
| --- | --- |
| Website | 3/3 trang live; Lighthouse performance > 90 (mobile) |
| Booking system | Form → email hoạt động; kiểm thử thành công end-to-end |
| Hệ thống tracking | 4/4 công cụ thu dữ liệu khi bàn giao |
| Bài viết SEO | Toàn bộ bài do Maison Denude cung cấp đã được đăng tải |
| Xếp hạng từ khoá (baseline) | Ghi nhận đầy đủ khi bàn giao |
| Xếp hạng từ khoá (3 tháng sau) | Top 10 ở ít nhất 3 từ khoá mục tiêu |

Maddy

| Chỉ số | Mục tiêu |
| --- | --- |
| Báo cáo thị trường | 3 nghiên cứu chuyên sâu hoàn chỉnh |
| Thị trường trọng điểm | 3 thị trường được thống nhất với Maison Denude từ Tuần 2 |
| Foreign Market in Vietnam | Báo cáo 3 nhóm hoàn chỉnh |
| Playbook | Bàn giao đầy đủ 5 thành phần cho 3 thị trường (gồm KOL shortlist) |
| Handover | Buổi chuyển giao diễn ra trước khi kết thúc hợp đồng |

PHẦN 06

Yêu cầu từ Maison Denude

| Tài nguyên | Cần cho | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Email nhận booking | Cài đặt hệ thống đặt lịch | Tuần 1 |
| Tên miền | Cấu hình website | Tuần 1 |
| Design brief (từ Hậu) | Thiệu convert design sang website | Giữa Tuần 1 (~4/6) |
| Tài liệu nghiên cứu cũ, dữ liệu Dubai | Nền tảng phân tích thị trường | Tuần 1 |
| Quyền truy cập analytics IG/FB | Hiệu chỉnh cấu hình quảng cáo | Tuần 1–2 |
| Tài nguyên thương hiệu (lookbook, ảnh KOL, video) | Trang chủ website + blog | Tuần 1 |
| Tiêu chí chọn KOL | Maddy hoàn thiện KOL shortlist trong Playbook | Sau khi chốt 3 thị trường (T2) |
| 10 bài blog content | Thiệu đăng tải & tối ưu | Đầu Tuần 6 (6/7) |
| Tham dự 6 buổi họp thứ 7 | Đánh giá & thống nhất tiến độ | Mỗi tuần trừ Tuần 2 |

PHẦN 07

Chi phí

| Hạng mục | Mức phí |
| --- | --- |
| Giai đoạn 1 — SEO, Website, Market Analytics, Playbook (7 tuần) | 8.000.000 VNĐ |
| — Cọc khởi động (ngày ký hợp đồng — 2/6) | 2.000.000 VNĐ |
| — Còn lại (bàn giao cuối Tuần 7) | 6.000.000 VNĐ |
| Add-on A — Lịch tự động Google Calendar (tuỳ chọn) | +500.000 VNĐ |
| Add-on B — Wishlist thiết kế yêu thích (tuỳ chọn) | +1.000.000 VNĐ |
| Bảo trì hàng năm — website ổn định, báo cáo booking hàng tháng | 1.000.000 VNĐ / năm |
| Giai đoạn 2 — Duy trì SEO & automation nội dung | 2–3 triệu VNĐ / tháng |

Domain không bao gồm trong hợp đồng — Maison Denude tự mua và sở hữu tên miền.

Giai đoạn 2 bao gồm

SEO Maintenance (Thiệu) — Đảm bảo website hiển thị đúng, điều hướng trang lỗi, hỗ trợ ranking từ khoá.

Digital Automation & Mass Content (Maddy + Matthew) — Tự động hoá quy trình tạo nội dung: cắt video, phụ đề đa ngôn ngữ, lên lịch đăng tải đa kênh. Phí tuỳ theo số lượng giải pháp triển khai.

PHẦN 08

Cách làm việc

Họp hàng tuần: Thứ 7, 15:00 · 30 phút · cố định, ngoại trừ Tuần 2

Tuần 2: 1st Progress Presentation thay cho họp thường — team trình bày insight, cùng Maison chốt 3 thị trường

Phản hồi: Maison Denude phản hồi trong 48 giờ sau khi nhận sản phẩm bàn giao

Quyền sở hữu nội dung: Toàn bộ brand content thuộc về Maison Denude

Bàn giao: Tất cả được tài liệu hoá để team nội bộ tự vận hành sau khi nhận

PHẦN 09

Ngoài phạm vi

Viết nội dung blog hoặc sáng tạo nội dung thương hiệu (team đăng tải & tối ưu — không viết)

Quản lý và trực tiếp chi tiêu ngân sách quảng cáo

Sáng tạo nội dung mạng xã hội hoặc quản lý cộng đồng

Liên hệ và ký kết trực tiếp với KOL (đề xuất danh sách — có; đàm phán thay — không)

Mua domain hoặc email doanh nghiệp

Facebook auto-reply (chưa trong scope — cần xác nhận)

Website đa ngôn ngữ ZH/KO (chưa trong scope — có thể thảo luận thêm)

Thiết lập và vận hành giải pháp automation (thuộc Giai đoạn 2)

PHẦN 10

Kết quả kỳ vọng — Trước và Sau

| Giai đoạn | Trước | Sau |
| --- | --- | --- |
| Nhận biết | IG/FB organic — chủ yếu tệp trong nước | Meta Ads, LinkedIn, RedNote, Google, SEO — chủ động đến đúng thị trường quốc tế |
| Tìm hiểu | Chỉ thấy hình — không rõ quy trình, không biết bước tiếp theo | Website đầy đủ: ảnh KOL, blog, editorial, quy trình bespoke |
| Chuyển đổi | CTA không rõ, chờ reply inbox thủ công | Form đặt lịch hoặc Zalo/WhatsApp — không cần chờ |
| Dữ liệu | Không đo được | Toàn bộ hành trình được trace qua GTM + GA4 |

PHẦN 11

Bước tiếp theo

Xác nhận dịch vụ

Trước khi ký hợp đồng, Maison Denude xác nhận các lựa chọn sau:

| Hạng mục | Lựa chọn |  |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 — SEO, Website, Market Analytics, Playbook (7 tuần · 8.000.000 VNĐ) | ☐ Xác nhận |  |
| Add-on A — Lịch tự động Google Calendar (+500.000 VNĐ) | ☐ Có | ☐ Không |
| Add-on B — Wishlist thiết kế yêu thích (+1.000.000 VNĐ) | ☐ Có | ☐ Không |
| Bảo trì hàng năm (1.000.000 VNĐ/năm) | ☐ Có | ☐ Không |

Quy trình ký kết & bắt đầu

1. Maison Denude xác nhận dịch vụ 2. Maddy gửi hợp đồng qua email 3. Maison Denude ký và chuyển cọc (2.000.000 VNĐ) 4. Maison Denude gửi: email nhận booking · tên miền · design brief (Hậu/Michelle) · tài nguyên thương hiệu 5. Bắt đầu làm việc ngay sau khi ký

Ngay sau khi ký

Thiệu — bắt đầu build demo website dựa theo design brief của Michelle. Demo gửi Maison Denude review trước cuối Tuần 2.

Maddy — bắt đầu thu thập dữ liệu và khởi động khảo sát rộng 5 thị trường ứng viên.